## Ark1
Realiseret Tidsplan
ShopXpress
Projektperiode
2023-11-06 |  | Type |  |  | Arbejdes dag
2023-12-01
| Wed | Thu | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri
Opgavedele | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
Procesrapport
Opsætning
Case beskrivelsen og Problemformulering | bar: Wed to Thu
Tidsplaner(Estimeret, realisert)
Methode og teknologivalg | bar: Wed to Thu; Sat to Tue; Thu to Tue; Thu
Konklusion og forbedring
Produktrapport
Opsætning
Kravspecifikation og Testkonditioner | bar: Thu to Wed; Thu
Overordnet arkitektur
Brugervejledning | bar: Tue to Thu
Forbedring
Database
Opsætning | bar: Thu
Datahåndtering / Data Modeller
Sikkerhed | bar: Fri to Sat
API
Opsætning | bar: Wed
Model Entities
Data access layer | bar: Wed to Fri
Business logic layer
Controllers/Endpoints | bar: Fri to Wed; Fri to Sat
Cross-platform App
Opsætning | bar: Wed to Thu
Datahåndtering
Datapræsentation | bar: Mon to Tue; Mon to Thu
Design og styling
Tests
Integration tests | bar: Mon to Tue
Acceptance tests